|  | FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. NOTA PEMBELAJARAN (Learning Note) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME | IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING) |  |  |
| TAHAP / LEVEL | 3 |  |  |
| NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE | IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS |  |  |
| NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT | IT-072-3:2012-C01-W01 / Analyse visual editing project script |  |  |
| NO. KOD / CODE NO. | IT-072-3:2012-C01/NP(1/5) | Muka Surat/Page: Drpd/ Of:: | [TBD: no. muka surat] 31 |

TAJUK:

Menganalisis Skrip Projek Penyuntingan Visual (Analysing the Visual Editing Project Script)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses menganalisis skrip sesebuah projek penyuntingan visual, merangkumi jenis-jenis skrip, konsep projek, jenis audio, versi bahasa, output media, tempoh projek, serta teknik editing secara teori. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

• Membezakan jenis-jenis skrip dan menilai storyline serta mesej projek.

• Menentukan tema dan genre daripada skrip.

• Mengenal pasti dan menyenaraikan jenis-jenis audio yang diperlukan mengikut keperluan projek.

• Mengesahkan jenis versi bahasa dan jenis output projek mengikut keperluan pelanggan.

• Menentukan tempoh projek berdasarkan keperluan skrip, man hour, dan ketersediaan mesin.

• Mengenal pasti teknik editing secara teori untuk digunakan dalam perancangan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Types of Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

• Membezakan jenis-jenis skrip yang digunakan dalam industri penyuntingan video/filem.

• Menjelaskan ciri dan kegunaan setiap jenis skrip bagi kerja Editor.

• Menentukan jenis skrip yang sesuai dirujuk pada setiap peringkat editing.

• Memberi contoh amalan sebenar penggunaan skrip di studio penyuntingan tempatan.

1. Definisi dan Kepentingan Skrip

Skrip adalah dokumen bertulis yang menjadi asas rujukan seorang Editor sebelum memulakan sebarang kerja penyuntingan. Ia menentukan bagaimana Editor merancang susunan bin, cara log footage, dan cara menyemak kesempurnaan bahan berbanding rancangan asal.

2. Jenis-jenis Skrip dalam Industri

| Jenis Skrip | Kandungan | Kegunaan bagi Editor |
| --- | --- | --- |
| Shooting Script | Arahan kamera (shot list), sudut kamera, susunan mengikut turutan penggambaran | Memahami niat asal jurukamera/pengarah bagi setiap shot |
| Master Script / Final Draft Script | Dialog penuh, arahan pelakon, susunan mengikut cerita (naratif) | Rujukan utama membina jujukan cerita |
| Continuity Script (Post-Production Script) | Rekod sebenar bahan yang dirakam selepas shooting | Rujukan paling tepat kerana mencerminkan bahan sebenar |
| Storyboard / Visual Script | Gambar rajah visual bagi setiap shot | Membayangkan susunan visual sebelum mengedit |

3. Contoh Amalan Studio

Bagi projek korporat atau iklan, skrip biasanya lebih ringkas (single-page script) berbanding drama atau filem penuh yang menggunakan format skrip industri (contoh: format skrip filem Hollywood dengan 1 muka surat = seminit skrin). Skrip yang tidak lengkap atau tidak konsisten dengan continuity sheet perlu dilaporkan kepada Producer/Director sebelum proses editing bermula.

4. Rumusan

Setiap jenis skrip membawa fungsi berbeza sepanjang alur kerja produksi. Editor yang mengenal pasti jenis skrip yang betul dapat merancang susunan bin dan strategi log footage dengan lebih tepat, mengurangkan risiko ketidaksepadanan bahan pada peringkat editing.

Bab 2: Project Concept — Storyline, Message, Theme, Genre

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

• Menilai storyline dan mesej sesebuah projek daripada skrip.

• Menentukan tema dan genre projek.

• Menghubungkan elemen konsep projek dengan pendekatan editing yang sesuai.

1. Storyline dan Message

Storyline ialah jalan cerita ringkas (logline) yang menerangkan permulaan, konflik, dan penyelesaian; Editor perlu memahaminya untuk memastikan susunan shot yang dipilih menyokong perkembangan cerita secara logik. Message pula ialah mesej atau nilai yang ingin disampaikan pelanggan/pengarah kepada penonton (contoh: kesedaran keselamatan jalan raya bagi iklan PSA), yang mempengaruhi pemilihan rentak (pacing) dan nada (tone) penyuntingan.

2. Theme dan Genre

Theme ialah isu sejagat yang mendasari cerita (contoh: pengorbanan, kekeluargaan, keadilan), manakala genre ialah kategori cerita (drama, komedi, dokumentari, dsb.) yang menentukan gaya penyuntingan — contohnya dokumentari menggunakan cut yang lebih perlahan dan observational, manakala aksi menggunakan cut pantas/dynamic.

3. Contoh Amalan Industri

Bagi projek dokumentari korporat, Editor perlu meninjau storyline daripada temu bual (interview) dan memilih soundbite yang paling menyokong mesej syarikat, walaupun susunan temu bual sebenar tidak mengikut turutan tersebut — ini dikenali sebagai *narrative reconstruction* dalam bilik editing.

4. Rumusan

Storyline, message, theme, dan genre adalah empat elemen konsep projek yang mesti dikenal pasti Editor sebelum penyuntingan bermula, kerana ia menentukan gaya, rentak, dan nada keseluruhan hasil suntingan.

Bab 3: Type of Audio — Dialogue, Voice Over, Music, Ambience

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

• Mengenal pasti empat jenis audio utama dalam projek penyuntingan.

• Menjelaskan ciri dan kegunaan setiap jenis audio.

• Menentukan jenis audio yang diperlukan mengikut keperluan projek.

1. Klasifikasi Jenis Audio

| Jenis Audio | Penerangan | Contoh Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| Dialogue | Pertuturan pelakon/subjek dalam adegan, direkod secara live semasa shooting | Drama, temu bual korporat |
| Voice Over (VO) | Naratif luar-skrin yang direkod berasingan (studio) untuk menerangkan visual | Dokumentari, iklan korporat |
| Music | Muzik latar (score) atau lagu tema yang menyokong mood | Filem, iklan, video promosi |
| Ambience | Bunyi persekitaran semula jadi (contoh: bunyi pejabat, bunyi jalan raya) yang mengekalkan realisme adegan | Semua jenis produksi |

2. Kaitan dengan Perancangan Projek

Editor perlu menentukan jenis audio ini pada peringkat awal kerana ia mempengaruhi perancangan trek audio (lihat CU C04 — Audio Sweetening) dan keperluan perakaman tambahan (contoh: jika VO diperlukan tetapi belum direkod, Editor perlu memaklumkan Producer untuk sesi rakaman VO tambahan).

3. Rumusan

Mengenal pasti keempat-empat jenis audio pada peringkat analisis skrip membolehkan Editor merancang trek audio dan keperluan rakaman tambahan dengan lebih awal dan tepat.

Bab 4: Type of Language Version — Single, Bi-language, Multi Language

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

• Membezakan jenis-jenis versi bahasa sesebuah projek.

• Menjelaskan implikasi setiap versi bahasa terhadap kerja editing.

• Menentukan jenis versi bahasa mengikut keperluan projek.

1. Jenis-jenis Versi Bahasa

• Single language — satu versi bahasa sahaja (contoh: Bahasa Melayu sahaja untuk pasaran domestik).

• Bi-language — dua versi (contoh: Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris), sering memerlukan dua sesi VO/dub berasingan atau sarikata (subtitle) dwibahasa.

• Multi language — lebih daripada dua versi (contoh: untuk pengedaran serantau ASEAN), memerlukan pengurusan pelbagai trek audio dan fail sarikata berasingan bagi setiap versi.

2. Implikasi terhadap Struktur Timeline

Editor perlu merancang struktur timeline (contoh: menggunakan multiple audio track untuk setiap versi bahasa, atau menghasilkan versi eksport berasingan) supaya proses online editing (CU C05) tidak perlu mengulang kerja conform bagi setiap bahasa.

3. Rumusan

Jenis versi bahasa yang dikenal pasti awal membolehkan Editor menyediakan struktur timeline dan trek audio yang cekap, mengelakkan kerja ulangan pada peringkat online.

Bab 5: Project Media Output — Web, Tape, Film, Hardisk, DVD/Blu-ray, 3D Stereoscopic

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

• Mengenal pasti jenis-jenis output media projek.

• Menjelaskan spesifikasi teknikal setiap jenis output.

• Mengesahkan jenis output projek mengikut keperluan pelanggan.

1. Jenis-jenis Output Media

| Output | Penerangan |
| --- | --- |
| Web | Format streaming (H.264 MP4), resolusi biasanya 1080p atau lebih rendah, saiz fail dioptimumkan |
| Tape | Output ke pita (contoh: Beta Digital, HDCAM) untuk stesen TV yang masih menerima format tape |
| Film | Output ke format filem seluloid (jarang digunakan kini, kebanyakannya Digital Cinema Package/DCP) |
| Hardisk | Penghantaran fail digital terus (contoh: ProRes, DNxHD) melalui hard disk fizikal |
| DVD/Blu-ray | Output fizikal untuk edaran cakera padat |
| 3D Stereoscopic | Output dua saluran (kiri-kanan) untuk paparan 3D, memerlukan alignment dan konversi khas |

2. Kaitan dengan Sequence Settings

Editor mesti mengesahkan jenis output ini bersama Producer sebelum menetapkan sequence settings dalam perisian editing (contoh: resolusi, frame rate, colour space) supaya tiada kerja ulangan pada peringkat online editing.

3. Rumusan

Pengesahan jenis output projek pada peringkat awal memastikan sequence settings yang betul digunakan sejak permulaan, mengelakkan kerja semula pada peringkat online.

Bab 6: Project Duration — Script Requirement, Man Hour Requirement, Machine Availability

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

• Mengenal pasti tiga faktor yang menentukan tempoh projek editing.

• Menjelaskan kesan setiap faktor terhadap perancangan jadual.

• Menentukan tempoh projek berdasarkan keperluan skrip, jam kerja, dan ketersediaan mesin.

1. Script Requirement

Anggaran tempoh output akhir berdasarkan bilangan muka surat skrip atau tempoh yang ditetapkan pelanggan (contoh: iklan 30 saat, dokumentari 20 minit).

2. Man Hour Requirement

Anggaran jumlah jam kerja Editor diperlukan berdasarkan kerumitan projek (bilangan jam footage sumber, bilangan sequence, tahap kerumitan VFX/colour).

3. Machine Availability

Ketersediaan suite editing, storan (server/hardisk), dan perisian berlesen — kekurangan sumber ini boleh melambatkan jadual walaupun tenaga kerja mencukupi. Editor perlu merangka anggaran ketiga-tiga faktor ini dalam Borang Analisis Projek dan mengesahkannya bersama Producer sebelum jadual kerja terperinci dibina (rujuk WA5).

4. Rumusan

Ketiga-tiga faktor — keperluan skrip, jam kerja, dan ketersediaan mesin — mesti dinilai bersama untuk menghasilkan anggaran tempoh projek yang realistik.

Bab 7: Editing Technique in Theory

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

• Mengenal pasti pelbagai teknik editing secara teori.

• Menjelaskan kesan setiap teknik terhadap naratif dan rentak visual.

• Mencadangkan teknik editing yang sesuai pada peringkat perancangan projek.

1. Senarai Teknik Editing

| Teknik | Penerangan Ringkas |
| --- | --- |
| Continuity cut | Potongan yang mengekalkan aliran masa dan ruang secara logik |
| Jump cut | Potongan yang melangkau masa dalam adegan yang sama, memberi kesan mendadak |
| Parallel cut / Cross cut | Menyilang antara dua aksi berlaku serentak di lokasi berbeza; membina ketegangan |
| Slow cut / Fast cut | Kadar potongan perlahan (dramatik) atau pantas (aksi/dinamik) |
| Elliptical cut | Memotong sebahagian masa untuk mempercepatkan naratif |
| Montage | Rangkaian shot pendek untuk menunjukkan peralihan masa/proses |
| Overlapping editing | Mengulang sebahagian aksi dari sudut berbeza untuk penekanan |
| Transition | Peralihan visual antara shot (dissolve, wipe, fade) |
| Rhythmic editing | Potongan diselaraskan dengan rentak muzik/aksi |
| Graphical editing | Potongan berdasarkan persamaan bentuk/warna antara shot |
| Temporal editing | Manipulasi susunan masa (flashback, flashforward) |
| Spatial editing | Manipulasi persepsi ruang antara shot |

2. Kegunaan pada Peringkat Analisis

Pengetahuan teori ini membolehkan Editor mencadangkan pendekatan gaya editing yang sesuai dengan genre dan mesej projek semasa peringkat perancangan, sebelum kerja praktikal offline editing bermula (aplikasi praktikal dibincangkan penuh dalam CU C03 — Offline Visual Editing).

3. Rumusan

Penguasaan teori teknik editing membolehkan Editor merancang pendekatan gaya penyuntingan yang selaras dengan genre dan mesej projek sebelum kerja praktikal bermula.

SOALAN:

• Apakah perbezaan antara *shooting script* dan *continuity script*, dan mengapa Editor lebih bergantung kepada continuity script semasa proses log footage?

Jawapan model: Shooting script mengandungi arahan kamera sebelum penggambaran mengikut turutan shooting, manakala continuity script direkodkan selepas penggambaran dan mencerminkan apa yang sebenarnya dirakam (termasuk perubahan semasa shooting). Editor bergantung pada continuity script kerana ia adalah rekod tepat bahan sebenar yang ada untuk diedit.

• Senaraikan tiga faktor yang menentukan tempoh sesuatu projek editing.

Jawapan model: Script requirement (keperluan tempoh output mengikut skrip), man hour requirement (anggaran jam kerja Editor), dan machine availability (ketersediaan suite editing, storan, dan perisian).

• Berikan satu contoh bagaimana genre projek mempengaruhi pemilihan teknik editing.

Jawapan model: Filem aksi biasanya menggunakan fast cut dan cross cut untuk mewujudkan ketegangan dan momentum, manakala dokumentari lebih kerap menggunakan continuity cut dan montage yang lebih perlahan untuk mengekalkan realisme dan aliran naratif yang tenang.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, IT-072-3:2012-C01):

• Peter Wells (Sep 24, 2007), *Digital Video Editing: A User's Guide*. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522

• Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), *Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users*. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566

• Ken Dancyger (Nov 24, 2010), *The Technique of Film and Video Editing, Fifth Edition: History, Theory, and Practice*. Focal Press, ISBN: 978-0240813974

• Gael Chandler (Oct 1, 2009), *Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know*. 1st Ed. Michael Wiese Productions, ISBN: 978-1932907629

• Karen Pearlman (Feb 13, 2009), *Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit*. 1st Ed, Focal Press, ISBN: 978-0240810140

• Lori Coleman and Diana Friedberg (Jul 21, 2010), *Make the Cut: A Guide to Becoming a Successful Assistant Editor in Film and TV*. 1st Ed., Focal Press, ISBN: 978-0240813981

• John Rosenberg (Nov 29, 2010), *The Healthy Edit: Creative Editing Techniques for Perfecting Your Movie*. 1st Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240814469

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

• Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age* (4th ed.). Plume.

• Murch, W. (2001). *In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing* (2nd ed.). Silman-James Press.